## PSCADA-V1.3.4版本发布（Linux）
PSCADA V1.3.4 Linux版本发布计划
编号 | 项目阶段 | 项目事项 | 负责人 | 工作日 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际完成时间 | 执行情况 | 备注/延误原因
1 | 设计开发 | centos7.5定制系统，集成redis，nginx，maridb，jdk，tomcat web，任务栏图标插件。 | 易柯楠 | 3 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 完成
2 |  | 安装包制作和自测通过。 | 干宇航 | 5 | 2020-06-01 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 完成
3 |  | PSCADA Linux 安装包输出 | 周正龙 | 1 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 完成
4 |  | PSCADA Linux 功能自测。 | 周正龙 | 5 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 完成
5 | 系统测试 | 系统测试第一轮测试 | 胡炯全 | 8 | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 完成 | 和EMS 一同测试。
6 |  | 系统测试第一轮测试问题回归。 | 胡炯全 | 3 | 2020-06-28 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 完成 | 和EMS 一同测试。
7 |  | 系统测试第二轮测试 | 胡炯全 | 6 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 完成 | 和EMS 一同测试。
8 |  | 系统测试第二轮测试问题回归。 | 胡炯全 | 2 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 完成 | 和EMS 一同测试。
9 |  | 输出安装光盘提交工程部。 | 胡炯全 | 1 | 2020-06-28 | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 完成 | WIN版本2020.7.15已提交给工程验收；LINUX版本计划2020.7.17提供给工程验收 | 目前工程
10 |  | 系统测试-老化测试/稳定性测试 | 胡炯全 | 20 | 2020-06-15 | 2020-07-28
11 |  | 系统30万点性能极限测试. | 胡炯全 | 8 | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 完成 | 主要验证PSCADA 的性能极限
12 |  | 系统测试第三轮测试 | 胡炯全 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | 进行中
13 |  | 系统测试第三轮测试问题回归。 | 胡炯全 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22
14 |  | 输出发布版本安装包 | 胡炯全 | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  |  | 第2轮测试完成输出
15 | 验收测试 | 系统测试第一轮测试 | 工程部 | 10 | 2020-07-13 | 2020-07-24 |  | 延误 | 2个星期。为开始，目前验收WINDOW 版本
16 |  | 系统测试第一轮测试问题回归。 | 周正龙 | 2 | 2020-07-24 | 2020-07-25
17 |  | 系统测试第二轮测试 | 工程部 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-30
18 |  | 系统测试第二轮测试问题回归。 | 周正龙 | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31
19 |  | 输出发布版本安装包 | 周正龙 | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31
20 | 结项评审 | 结项评审 | 研发部 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31

## PSCADA-V1.3.5版本发布
PSCADA V1.3.5 Windos 版本发布计划
编号 | 项目阶段 | 项目事项 | 负责人 | 工作日 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际完成时间 | 执行情况 | 备注
1 | 需求开发 | 低成本人脸识别安全认证/指纹识别认证。 | 易柯楠 |  | 2020-06-01 | 2020-06-10 |  | 进行中 | 已经原型评审
2 |  | 通讯中断断点续传（老平台移植到新平台）。 | 干宇航 |  | / | / |  |  | 不需要做需求
3 |  | 定值管理（定值曲线等）功能完善。 | 施建权 |  | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  |  | 要需求评审
4 |  | 告警窗性能优化，大集控系统，产生大批量告警情况，告警窗卡顿问题优化。 | 焦晓东 |  | / | / |  |  | 不需要做需求
5 |  | OPC服务端（能实现配置转发）和客户端查看功能实现。 | 施建权 |  | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  |  | 要需求评审
6 |  | 报表功能完善（支持自定义报表，支持曲/线棒图展示，支持统计分析） | BS组陈林 |  | 2020-08-03 | 2020-08-14 |  |  | 要需求评审
7 |  | 数据库双机功能调整，兼顾电力监控系统主备模式和ISCS 综合监控大平台。 | 李维维 |  | / | / |  |  | 不需要做需求
8 |  | 为进一步提供工作效率和使用方便，设备建模工具/画面组态进一步优化。 | 施建权 |  | 2020-07-03 | 2020-07-31 |  | 基本完成 | 要需求评审
9 |  | 除开报表，需求评审通过（2020/7/31）. | 项目组，市场部，工程部 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31
15 | 设计编码 | 低成本人脸识别安全认证/指纹识别认证设计编码 | 易柯楠 |  | 2020-07-01 | 2020-08-10 |  | 进行中
16 |  | 通讯中断断点续传（老平台移植到新平台）设计编码。 | 蒋越 |  | 2020-07-15 | 2020-07-31
17 |  | 定值管理（定值曲线等）功能完善设计编码。 | 施豪杰 |  | 2020-08-17 | 2020-08-31
18 |  | 告警窗性能优化，大集控系统，产生大批量告警情况，告警窗卡顿问题优化编码。 | 焦晓东 |  | 2020-07-20 | 2020-07-31
19 |  | OPC服务端（能实现配置转发）和客户端查看功能实现编码。 | 焦晓东 |  | 2020-08-03 | 2020-08-21
20 |  | 报表功能完善（支持自定义报表，支持曲/线棒图展示，支持统计分析）设计编码。 | BS组陈林 |  | 2020-08-03 | 2020-09-30 |  |  | 目前没有资源，还没有安排过来。
21 |  | 数据库双机功能调整，兼顾电力监控系统主备模式和ISCS 综合监控大平台设计编码。 | 李维维 |  | 2020-07-20 | 2020-08-14
22 |  | 为进一步提供工作效率和使用方便，设备建模工具/画面组态进一步优化设计编码。 | 刘杰， 施豪杰 王浩，吴光奇 |  | 2020-08-03 | 2020-09-11
23 |  | 完成编码和单元测试（2020-08-31）。 |  |  | / | 2020-09-11
24 | 系统测试 | 系统测试第一轮测试 | 胡炯全 |  | 2020-09-14 | 2020-09-25
25 |  | 系统测试第一轮测试问题回归。 | 胡炯全 |  | 2020-09-28 | 2020-09-30
26 |  | 系统测试第二轮测试 | 胡炯全 |  | 2020-10-08 | 2020-10-16
27 |  | 系统测试第二轮测试问题回归。 | 胡炯全 |  | 2020-10-19 | 2020-10-22
28 |  | 输出安装光盘提交工程部。 | 周正龙 |  | 2020-10-23 | 2020-10-19
29 |  | 系统测试第三轮测试 | 胡炯全 |  | 2020-10-19 | 2020-10-23
30 |  | 系统测试第三轮测试问题回归。 | 胡炯全 |  | 2020-10-26 | 2020-10-30
31 |  | 输出发布版本安装包 | 胡炯全 |  | 2020-10-30 | 2020-10-30
32
33 | 验收测试 | 验收测试-半个月 | 工程部 |  | 2020-10-23 | 2020-11-06
34 |  | 验收测试问题回归。 | 周正龙 |  | 2020-11-09 | 2020-11-13
35
36 | 结项评审 | 结项评审 | 项目组，市场部，工程部 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13

## 佛山南海有轨项目
佛山南海项目计划
编号 | 项目阶段 | 项目事项 | 负责人 | 工作日 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际完成时间 | 执行情况 | 备注/延误原因
2 | 前期准备 | PSCADA\PSD\ACS\NMS 数据库建模和环境搭建 | 陈佳杰 |  | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 完成
3 |  | BAS\AFC\FAS\DTS 数据库建模和环境搭建 | 庄文斌 |  | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 完成
4 |  | PA\PIS\CCTV\ATS\UPS 数据库建模和环境搭建 | 王志强 |  | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 完成
5 |  | 联动场景配置 | 陈佳杰 |  | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 完成
15 | 设计编码 | 网络管理模块设计 | 易柯楠 |  | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 完成
16 |  | CCTV 总体设计 | 刘杰 |  | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 完成，编码未执行 | 未执行，方案没有采用转发数据给CCTV子系统
20 | 编码及单元测试 | HMI 业务脚本编码和单元测试； | 施豪杰 |  | 2020-02-02 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 完成
21 |  | 后台服务编码和单元测试； | 李维维 易柯楠 周正龙 施建权 赵勇 |  | 2020-02-02 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 完成
22 |  | 设备建模工具 | 王浩 赵勇 |  | 2020-02-02 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 完成
23 |  | FES 相关协议开发 | 肖铁航 |  | 2020-02-10 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 完成
25 | 出厂测试 | 第一轮系统测试 | 陈佳杰 庄文斌 王志强 刘杰 施豪杰 |  | 2020-05-15 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 完成
26 |  | 第一轮系统测试问题修复 | 刘杰 施豪杰 |  | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 完成
27 |  | 第二轮系统测试 | 陈佳杰 庄文斌 王志强 刘杰 施豪杰 |  | 2020-06-04 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 完成
28 |  | 第二轮系统测试问题修复 | 刘杰 施豪杰 |  | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 完成
29 |  | 第三轮系统测试 | 陈佳杰 庄文斌 王志强 刘杰 施豪杰 |  | 2020-06-18 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 完成
30 |  | 第三轮系统测试问题修复 | 刘杰 施豪杰 |  | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 延误 | 门禁厂家协议未确定，报表开发进度延期（和PSCADA/研究院同步开发，代码有冲突。） | 目前已经设备发给现场
33 | 验收测试 | 现场调试 | 陈佳杰 庄文斌 王志强 |  | 2020-08-15 | 2020-11-13 |  | 未执行
34 |  | 客户验收通过 | 项目组 |  | 2020-11-09 | 2020-11-13 |  | 未执行
36 | 结项评审 | 项目结项 | 项目组 |  | 2020-11-13 | 2020-12-31 |  | 未执行

## PSCADA-V1.3.6版本发布
PSCADA V1.3.6 Windos 版本发布计划
编号 | 项目阶段 | 项目事项 | 负责人 | 工作日 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际完成时间 | 执行情况 | 备注
1 | 需求开发 | 语音报警/电话报警/邮件报警功能。 | 李维维 |  | 2020-08-15 | 2020-08-31 |  |  | 要需求评审
2 |  | 艾动运维系统接入到PSCADA3000新平台开发。 | 施建权 干宇航，吴光奇 |  | 2020-08-03 | 2020-08-31 |  |  | 要需求评审
3 |  | 人机界面： 语音识别 实现画面搜索，命令执行 等功能实现。 | 刘杰 吴光奇 |  | 2020-08-03 | 2020-08-31 |  |  | 要需求评审
4 |  | 告警管理功能，实现告警过滤/屏蔽，自定义告警设置，告警方式设置。 例如：智能告警(预测性告警)-模拟量（温度/功率/电流等..)变化趋势超出设定值，或者实际值和预测值之差超出设定值 ，如温度变化趋势突然升高达到设定值或者预测值。 | 周正龙，易柯楠 |  | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | 要需求评审
5 |  | fes 性能优化，支持1024 IEC61850 通道。 | 李维维（时间待定，先验证多专业分配的情况） | [5 empty] | 和外包项目IEC61850一同处理。
7 |  | 单机性能提示，单机支持不少于30万点。 | 项目组
8 |  | 智能控制-针对非电量的（PID Controllers Explained）比例，积分 ，微分调节控制实现。如：如机场监控-预测系统通过人流量，环境温度等参数获得一个预测总的制冷量（保持室温25度），监控系统通过预测的总的制冷量计算出分配到各个机组的制冷量，为保持快速调节和调节减少抖动，其中可用到PID调节。。 | 需求细化开发待定 | [5 empty] | 根据实际应用场景，在目前的FBD 实现，增加算法。
9 |  | 结合 视频/红外设备的 边界报警功能，以及结合视频的测温功能等。 | 需求细化开发待定 | [5 empty] | 确定市场是否有该需求
10 |  | 视频识别功能-针对设备台账信息录入，设备实验报告信息录入等。 | 吴彬彬 | [5 empty] | 考虑手机APP 实现
12 |  | 告警信息 生成工单，有的告警不能简单确认，需要生成工单处理，需要与电站综合运维平台进线对接，监控系统的告警能生成工单在运维平台处理和跟踪。 | 需求细化开发待定 | [5 empty] | 艾动运维系统对接。
13 |  | 模式控制功能-可借鉴地铁综合监控系统，设置不同模式，如夜间模式：控制哪些区域需要开灯，哪些空调需要关闭等，节能增效。 | 需求细化开发待定 | [5 empty] | 该功能地铁综合监控系统有实现，明确使用场景，需求待确定
14 |  | 联动控制功能：集成门禁系统，灯控系统，视频监控系统，闸机，报警系统等。如：机房/配电房非法闯入/非法进入带电区域：可联动开灯，视频录像，声光报警等。 | 需求细化开发待定 | [5 empty] | 该功能地铁综合监控系统有实现，明确使用场景，需求待确定
15 |  | GIS 功能，针对机场等变电站比较多的情况，需要实现一个简单 GIS 地图展示各个变电站位置，要求可编辑离线地图功能。 | 需求细化开发待定 | [5 empty] | 需求比较明确，虽然目前能简单组态实现，但是GIS效果更好
16 |  | 需求评审（8月31）. | 项目组，市场部，工程部
17 | 设计开发
18
19
20
21 | 系统测试
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | 验收测试
32
33
34
35
36 | 结项评审

## EMS二期工作计划
EMS二期工作计划-计划变更
编号 | 项目阶段 | 项目事项 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际完成时间 | 执行情况 | 备注
1 | 设计开发 | 联动控制生成操作历史记录。 | 吴光奇 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 已完成 | 下周一提交
2 |  | HMI:月 年电量趋势纵坐标自适应后应取整。 | 刘杰 | 2020-06~01 | 2020-06~10 | 2020-06~10 | 已完成
3 |  | HMI:月 年电量趋势纵坐标显示超出区域范围，与其它部分重叠问题处理。 | 刘杰 | 2020-06~01 | 2020-06~10 | 2020-06~10 | 已完成 | 增加系数
4 |  | HMI:电站功率曲线有数据，无曲线 | 刘杰 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 已完成
5 |  | HMI:组态多图层合并后再分解，图层关系就变乱问题修改。 | 刘杰 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 已完成 | Z坐标不能一样
6 |  | HMI:历史告警按照颜色显示/颜色和实时告警一致。 | 焦晓东 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 已完成 | 最后单独提供版本
7 |  | HMI:对于字段过长无法缩写的情况, 显示方式没有优化处理。 建议针对过长的情况做自动隐藏过长部分并能够按照需要提示完整字段。 | 刘杰 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 不处理 | 目前无法解决
8 |  | HMI: EMS监控系统，主接线图，拓扑里能量流向固定为电网流入，实际也会流出，流向应智能关联。 | 刘杰 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 完成 | 待确认
9 |  | HMI:EMS监控系统，PCS监控1，有功功率曲线，1，纵坐标无负值，BCS可以充电。2，曲线有时显示为两条，异常。 | 刘杰 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 已完成 | 配置问题，坐标范围问题
10 |  | EMS监控系统，告警信息，上方显示遮挡. | 焦晓东 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 已完成 | 最后单独提供版本
11 |  | EMS监控系统，告警信息，历史事件，无法左右滑动， | 焦晓东 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 已完成 | 不是问题，可隐藏列
12 |  | EMS监控系统，报表统计，点击，加载需10s左右,客户体验差. | 陈林 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 已完成 | WINDOW 单独EXE
13 |  | EMS监控系统，报表统计，报表浏览中，有PCS和PV，PV想表达的是SPI。书写错误。 | 陈林 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 已完成 | 第二轮提交测试；
14 |  | EMS监控系统，监控首页，收益，退出系统后，重新进入变为0。 | 干宇航 | 2020-06~08 | 2020-06~19 | 2020-06~19 | 已完成 | 统计修改一起提交
15 |  | EMS监控系统，监控首页，储能效率显示大于100%，有时出现inf%。理论应做智能判断。当系统储能为多台时，显示应取平均值。效率曲线图形，无刻度，只有9个横杠。 | 施豪杰 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 完成 | 未重现，待复现
16 |  | 趋势曲线小窗口跨天曲线不刷新问题修改。 | 刘杰 | 2020-06~01 | 2020-06~10 | 2020-06~10 | 完成
17 |  | EMS联动插件修改，支持可配置，和PSCADA/综合监控兼容。 | 吴光奇 | 2020-06~01 | 2020-06~05 | 2020-06~05 | 6-16完成
18 |  | EMS统计/收益配置功能优化及自测完成。 | 干宇航 | 2020-06~08 | 2020-06~19 | 2020-06~19 | 已完成 | 第二轮提交测试；
19 |  | 安装包制作和自测通过。 | 干宇航 | 2020-06~01 | 2020-06~05 | 2020-06~05 | 已完成
20 |  | centos7.5定制系统，集成redis，nginx，maridb，jdk，tomcat web，任务栏图标插件。 | 易柯楠 | 2020-06~08 | 2020-06~11 | 2020-06~11 | 已完成
21 |  | 通讯管理机批量写定值（AO控制）超时问题处理。 | 肖铁航，吴光奇 | 2020-06~08 | 2020-06~12 | 2020-06~12 | 已完成
22 |  | 告警显示方式修复，告警支持告警弹窗修改，组态页面增加ABOUT等。 | 吴光奇 | 2020-06~12 | 2020-06~12 | 2020-06~12 | 已完成 | 12号输出安装包
23 |  | 设备建模工具-实例化过程中，装置系统需要从模板实例化到设备。 | 王浩 | 2020-06~08 | 2020-06~09 | 2020-06~09 | 已完成
24 |  | 设备建模工具-套件前后台模板关联时，发现AO和DO控制点不能全选. | 王浩 | 2020-06~08 | 2020-06~12 | 2020-06~12 | 已完成
25 |  | 设备建模工具-在建模工具转发表里没有找到数字量虚点 | 王浩 | 2020-06~08 | 2020-06~12 | 2020-06~12 | 已完成
26 |  | 设备建模工具-配置过程中，计算公式语法错误无法定位，无法快速查找脚本问题 | 王浩 | 2020-06~08 | 2020-06~12 | 2020-06~12 | 已完成
27 |  | EMS 空白工程-集成常用设备元件，设备模板等。 | 吴光奇 | 2020-06~15 | 2020-06~15 | 2020-07~15 | 延期完成 | 并行工程测试
28 |  | EMS 控制策略工程搭建及自测，生成测试工程，集成到安装包。 | 吴光奇 | 2020-06~16 | 2020-06~16 | 2020-07~15 | 延期完成 | 并行工程测试
29 |  | EMS 30万点Linux工程搭建和自测-含仿真系统，输出订制系统，工程集成到安装包。 | 吴光奇 | 2020-06~17 | 2020-06~24 | 2020-07~15 | 延期完成 | 并行工程测试
30 |  | EMS 15万点Window 工程搭建和自测-含仿真系统 | 吴光奇 | 2020-06~18 | 2020-06~24 | 2020-07~15 | 延期完成 | 并行工程测试
31 |  | Linux系统EMS 英文版工程搭建和自测，含仿真系统，输出定制系统，工程集成到安装包。 | 吴光奇 | 2020-06~28 | 2020-06~30 | 2020-07~15 | 延期完成 | 并行工程测试
32 |  | Windows系统EMS 英文版工程搭建和自测，含仿真系统。 | 吴光奇 | 2020-06~28 | 2020-06~30 | 2020-07~15 | 延期完成 | 并行工程测试
33 | 系统测试 | 系统测试第一轮测试 | 胡炯全 | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 延期完成 | 和PSCADA 一同测试。
34 |  | 系统测试第一轮测试问题回归。 | 周正龙 | 2020-06-28 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 延期完成 | 和PSCADA 一同测试。
35 |  | 系统测试第二轮测试 | 胡炯全 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-13 | 延期完成 | 和PSCADA 一同测试。
36 |  | 系统测试第二轮测试问题回归。 | 周正龙 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 延期完成 | 和PSCADA 一同测试。
37 |  | 系统30万点（windwos 15万）性能极限测试，稳定性测试。 | 胡炯全 | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 已完成 | 和PSCADA 一同测试。
38 |  | 极限测试问题修改和回归并输出安装光盘。 | 胡炯全 | 2020-06-28 | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 延期完成 | 和PSCADA 一同测试。
39 | 验收测试 | EMS测试系统的部署，包括 逻辑控制部署，Linux 30万点，windows 15万点，Linux英文版，window英文版。 | KBD测试部 | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 未完成 | 目前吴光奇17号已经去厦门 延误原因：电力监控PSCADA 验收过程中需求和标准变更，导致LINUX/EMS 开发和测试同步延期。
40 |  | EMS系统Windwos系统EMS 逻辑控制功能测试。 | 测试部 | 2020-07-15 | 2020-07-22
41 |  | EMS系统Linux系统30万点功能和性能测试。 | 测试部 | 2020-07-15 | 2020-07-22
42 |  | EMS系统Linux系统15万点功能和性能测试 | 测试部 | 2020-07-15 | 2020-07-22
43 |  | EMS系统Windwos系统英文版本功能测试。 | 测试部 | 2020-07-15 | 2020-07-22
44 |  | EMS系统Linux 系统英文版本功能测试。 | 测试部 | 2020-07-15 | 2020-07-22
45 |  | 测试问题回复 | KBD研发部 | 2020-07-23 | 2020-07-24
46 |  | 测试问题回归验证。 | 测试部 | 2020-07-27 | 2020-07-28
47 | 二期评审 | 二期评审 | 项目管理部 | 2020-07-29 | 2020-07-31
48 | 可靠性验证 | 可靠性验证（跑3个月，2周后没问题验收） | 测试部 | 2020-08-01 | 2020-08-13
49 | 项目验收 | 项目验收评审 | 项目管理部 | 2020-08-14 | 2020-08-14

## 科华电源监控项目
编号 | 问题/开发 | 项目阶段 | 项目事项 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 备注
1 | 厦门三号线-电源监控 | 设计开发 | 工程组态，脚本修改，数据库配置。 | 施豪杰 | 2020-07-20 | 2020-07-28
|  |  | SNMP/ModubTcp 协议验证开发 | 肖铁航 | 2020-07-20 | 2020-07-25 |  | 科灿管理机
4 |  | 集成测试 | 配置工作完成后全功能集成测试 | 施豪杰 | 2020-07-31 | 2020-07-31
6 |  | 出厂测试 | 出厂功能测试 | 测试部 | 2020-08-03 | 2020-08-07
9 | 苏州3，5号线电池监控 | 设计开发 | APP 开发 | 吴彬彬 | 2020-07-20 | 2020-08-20
10 |  |  | 工程组态，脚本修改，数据库配置 | 施豪杰 | 2020-08-03 | 2020-08-12
12 |  | 集成测试 | 配置工作完成后全功能集成测试 | 施豪杰 | 2020-08-13 | 2020-08-14
14 |  | 出厂测试 | 出厂功能测试 | 测试部 | 2020-08-17 | 2020-08-21
15
16

## 老版本PSCADA-数据中心
编号 | 问题/开发 | 项目事项 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 解放方案 | 备注
1 | 开发任务 | 昆明机场隧道有轨电车项目系统控制权管理开发 | 蒋越，肖铁航 | 2020-06-10 |  | 完成
2 |  | 1.延安报警程序-事件复归部分；2.质量会议的华星问题和北京问题 | 蒋越 | 2020-06-05 |  | 完成
3 |  | 1.FTP读取录播程序，2.北京项目OPC报错问题查询 | 蒋越 | 2020-06-12 |  | 完成 |  | 16号完成
4 |  | 上海岸电 信息交换方案， 主要功能是统计 船进港口和出港口时间内 的用电量等数据，然后转发给第三方。 | 丁欢 | 2020-06-15 |  | 进行中 | 需要协商李经理调试和接口相关事项
5 |  | 断电续传程序移植到综合监控平台。 | 蒋越 | /
6 |  | opcdbsave 历史数据转存储到powerscada系统功能增加。 | 蒋越 | 2020-06-19 |  | 完成
|  | 动环监控系统 版本交接。 | 蒋越 | 2020-06-24 |  | 未开始
7 |  | PSCADA 运行进程默认需要管理员权限运行，导致没有权限不存盘等问题。 | 蒋越 | 2020-06-30 |  | 未开始 |  | 蒋越负责跟踪。
8 | 项目问题 | 人机界面遥测、遥信突然全部变为0,2s后自动恢复正常，用户反馈出现多次 | 蒋越 | 2020-06-12 |  | 完成 | 提供v5.3升级包替换（挂牌图片单独建个备份文件夹，默认文件夹删除），要求现场v5.2版本都升级，蒋越负责 | 已经提交补丁包
9 |  | 通道报OPC通讯正常，数据不刷新，通道中断后再恢复出现此情况。服务端为PME，客户端PowerSCADA3000接4个OPC通道,重启后台正常运行，能刷新，几分钟后又不能。 人机界面频繁报开关位置遥信点分合，PME并没有变位报警 | 钟峰、刘健 | / |  | 测试中 | 更换DLL（RemoteOpcClient.dll）文件。刷新数据比较慢，公司测试40+秒；现场最少也有十几秒。通道能重连，但三次不刷新数据也会重连。 | 钟峰测试、刘健负责
10 |  | 每日最大功率和平均功率报表突然没了； 看功率曲线是都有的；检查daydata201912表的日遥测最大值，最小值，平均值等，10/11号有存储，12号无存储；备机的SCADA.exe出错，任务栏出现多个图标； | 蒋越 | 2020-06-12 |  | 完成 | 先编写sql，从曲线历史库抄录，填充12，13 的日遥测统计值，最大值，最小值，平均值 | 1、重装系统，安装CCMSv5.3；蒋越负责 2、恢复工程备份；现场负责
11 |  | PSO集控工程启用OPCDAServer，老后台配置OPC客户端，启动后FERT报错，无法正常运行 | 钟峰、刘健 | / |  | / | 1、OPCCLIENT1/2连接查看标签点bad； 2、KEPWare新建OPC服务器/标签点，PSO新建工程添加OPC客户端，再启用OPCDAServer，然后配置老后台OPC客户端，FERT正常启动，数据正常刷新； 所以、检查发现老后台OPCTags代码不对； 3、更改OPCTags代码后，发现标签点bad较多情况下，FERT也会报错退出 | 钟峰测试、刘健负责
12 |  | 后台报表中最大值最小值显示不出来 | 蒋越 | 2020-06-12 |  | / | 恢复现场的配置在公司测试，用仿真程序是有记录的，研发怀疑是现场服务器零点存数据时，电脑处理不过来，所以研发处理了程序分批储存数据，如果还不能解决问题，建议重装系统 | 1、重装系统，安装CCMSv5.3；蒋越负责 2、恢复工程备份；现场负责
13 |  | 网络波动，fert自动切换，丢失部分61850通道，无法恢复； | 肖铁航 |  |  |  | 模拟双机同时启动，61850通道全部启动情况，肖工负责
14 |  | OPC-S服务器超过10W点报错，减少9.8W点2-3天也报错，现在减少8.9W点运行观察 | 姜辉 |  |  |  | 跟姜辉确认，继续删除数据点，保持2w点左右；姜辉提供报错图片；
15 | 荆门金龙非纺织 | 设备通讯大面积（常几个端口）通讯中断 | 刘键 | / |  |  |  | 之前做过一个，管理机自动重启功能，但功能不能满足使劲需要。需要重启管理机恢复正常。管理机故障
16 |  | 无曲线，无报表数据等 | 蒋越 |  |  | 验证中 | 内存4g偏小卡机 SCADASave 守护 | 软件为V.5.2版，删除DBF文件夹下文件，重新运行正常。多次出现，严重影响数据统计，要求彻底解决，而不是出现问题后再这样恢复。
17 |  | 跨零点数据丢失，数据补录已经不起作用，使用需要粘贴代码，使用不友好。 | 陈林 | / |  |  |  | 通讯不正常，数据不存时，导致补录，功能已经不起作用，导致用户完全不能使用系统。
18 |  | 两个同线路名称，打开曲线，只显示1个名称，能源管理系统BUG | 陈林 | / |  |  |  | 不能用同名称定义，导致用户使用不方便
19 |  | 能耗系统内数据突变 | 陈林 | / |  |  |  | 查看P3000内，数据正常，未发现突变现象，而到能源系统能，必然出现。
20 | 数据中心 | 管理机R80运行一段时间telnet及PCS3000无法连接 | 蒋越，肖铁航 | 2020-06-10 |  | 完成
21 |  | 动环刷屏：列头柜、UPS等未运行的设备，后台有时会报越下限0 | 蒋越 | 2020-06-05 |  | 完成

## 腾讯电力监控项目-未计划
编号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 时间完成时间 | 完全情况 | 备注
1 | 与星云平台数据对接需要开发（北向接口SNMP）。
2 | 备自投逻辑动作监控图：控制逻辑具备（联动+顺控实现），监控界面需要修改。
3 | 控制功能：综保无响应情况下，可通过仪表或者通讯管理机I/O再次下发（需修改管理程序？）。。
4 | 操作票具备 开票审核功能，目前不具备审核功能。 |  |  |  |  | 需要需求确认
5 | 具备 语音报警，电话报警，EMAIL 报警需要开发。。
6 | 对特定设备 在特定的时间段 进线告警屏蔽需开发。
7 | 可以设置账户 有效时间：在年/月/日/星期/日 /时间段 任一组合。
8 | 报表功能：支持 饼图，曲线，柱状图 显示，支持定制化报表，支持自助感兴趣设备及相关电位 并存到EXCLE 文档中。
9 | 其他修复：涉及支持腾讯要求的页面布局，脚本需修改。

## IEC61850外协等
编号 | 项目 | 关键工作 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际完成时间 | 执行情况 | 备注
1 | IEC61850 外包项目 | IEC61850 建模工具调整。 | 王浩 | 2020-07-01 | 2020-07-30 |  | 进行中